«Утверждаю»

Заведующая МАДОУ

комбинированного вида

д/с «Сказка» г.Баймак

Рахимгулова Р.А.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по обеспечению введения федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

в МАДОУ комбинированного вида д/ саду «Сказка» г. Баймак

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации | 25.02.2014 | Заведующий | План введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО | поэтапно | Заведующий | Приведение локаль-ных актов в соответ-ствие с ФГОС ДО |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий, ст. воспитатель | Исполнение требова-ний нормативно-правовых документов |
| 1.4 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования в ДОО. | постоянно | Заведующий | Создание условий реализации ООП ФГОС ДО. |
| 1.5 | Учёт методических рекомендаций при разработке ООП ДО образовательной организации. | июнь 2014 | Заведующий, ст. воспитатель | Разработка ООП обра-зовательной организа-ции в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Использование примерных образователь-ных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП дошкольной образовательной организации. | Постоянно, после утверж-дения приказа Минобрнауки России | Заведующий, ст. воспитатель | Разработка ООП обра-зовательной организа-ции |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | май 2014г. - декабрь 2016г. | Образовательная организация | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО. | апрель 2014г. | Заведующий | Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей ,получающих дошкольное образование в форме семейного образования. | постоянно | Старший воспитатель | Организация работы пунктов получения методической , психолого-педагогической диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования при ДОО ОУО. |
| 2.3 | Создание условий для реализации ФГОС ДО в образовательной организации | постоянно | Заведующий | Выполнение требова-ний к условиям реали-зации ФГОС ДО |
| 2.5 | Организация обсуждения изменений в ООП дошкольной образовательной организации | декабрь 2014 | Заведующий, ст. воспитатель | Внесение изменений в ООП ДОО |
| 2.6 | Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования | до августа 2015 | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа | Проект ООП ДОО |
| 2.7 | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС | до августа 2015 | Ст. воспитатель, рабочая группа | Комплексирование программ |
| 2.8 | Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Заведующий, ст. воспитатель | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 2.9 | Организация индивидуального консульти-рования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | в течение уч. года | Педагог-психолог ДОУ | Определение возмож-ных психологических рисков и способов их профилактики, расши-рение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достиже-ний психологической науки |
| 2.10 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО | октябрь 2014 | Воспитатели | Получение объектив-ной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 3.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации. | поэтапно | Заведующий, старший восп. | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 3.2 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | по мере необ-ходимости | Старший воспитатель, педагог-психолог | Ликвидация затруднений |
| 3.3 | Использование методических рекоменда-ций по проведению аттестации педагоги-ческих работников образовательной организации | сентябрь 2014 | Заведующий, старший восп. | Сопровождение аттестации педагоги-ческих работников |
| 3.4 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО | постоянно | Заведующий, старший восп. | Подбор рекомендо-ванной литературы и интернет-ресурсов |
| 3.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | май 2014г. - декабрь 2016г. | Образовательная организация | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Формирование и исполнение госзадания в части расходов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС | ежегодно и в период форми-рования бюд-жета | Заведующий | Исполнение госзадания |
| 4.2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению доп. соглашений и др. | октябрь 2014 | Заведующий, Председатель ППО | Внесение изменений в локальные акты ДОО |
| 4.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОО | до августа 2015 | Заведующий, рабочая группа | Соответствие долж-ностных инструкций требованиям ФГОС |
| 4.4 | Изучение и использование методических рекомендаций по оказанию дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО | до августа 2014 | Заведующий, рабочая группа | Оказание дополни-тельных образователь-ных услуг в условиях введения ФГОС |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДОО |
| 5.1 | Участие методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО. | 2014-2016гг. | Заведующий, ст. воспитатель | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 5.2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедре-ния ФГОС |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Июль-август 2013 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедре-ния ФГОС |
| 5.4 | Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.) | постоянно | педагогический коллектив ДОО | Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО |
| 5.5 | Проведение педсоветов и других меро-приятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО. | регулярно | Заведующий, старший воспитатель | Обсуждение по реализации ФГОС ДО в образовательной организации |